## Diagrama de Gantt
DIAGRAMA DE GANTT - STEFANY WALTER, ISABELLA FERNANDEZ | [7 empty] | CRONOGRAMA - FEBRERO, MARZO y ABRIL 2026
ID | Tarea | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración | Progreso | Estado | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
FASE 1: PLANIFICACIÓN
1 | Definir alcance y objetivos | Stefany | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 1 día | 100% | Completado
2 | Estudio de viabilidad | Isabella | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 1 día | 100% | Completado
3 | Levantamiento de requisitos | Stefany | 2026-02-22 | 2026-02-25 | 3 días | 100% | Completado
4 | Análisis de requisitos | Isabella | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 1 día | 100% | Completado
5 | Casos de uso | Stefany | 2026-02-26 | 2026-02-28 | 2 días | 100% | Completado
FASE 2: DISEÑO
6 | Arquitectura del sistema | Isabella | 2026-02-28 | 2026-03-04 | 4 días | 100% | Completado
7 | Diseño base de datos | Stefany | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 2 días | 100% | Completado
8 | Diseño UI/UX (app usuario y conductor) | Isabella | 2026-03-06 | 2026-03-11 | 5 días | 100% | Completado
FASE 3: DESARROLLO
9 | Backend (API, lógica viajes) | Stefany | 2026-03-11 | 2026-03-21 | 10 días | 100% | Completado
10 | App usuario (solicitar viaje) | Isabella | 2026-03-21 | 2026-03-30 | 9 días | 50% | En Progreso
11 | Integración pagos y GPS | Stefany | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 6 días | 10% | En Progreso
FASE 4: PRUEBAS
10 | Pruebas unitarias | Isabella | 2026-04-05 | 2026-04-09 | 4 días | 0% | Pendiente
12 | Corrección de errores | Stefany | 2026-04-09 | 2026-04-12 | 3 días | 0% | Pendiente
FASE 5: IMPLEMENTACIÓN
13 | Implementación en producción | Isabella y Stefany | 2026-04-12 | 2026-04-14 | 2 días | 0% | Pendiente
14 | Monitoreo y soporte inicial | Stefany e Isabella | 2026-04-14 | 2026-04-18 | 4 días | 0% | Pendiente

## Instrucciones
INSTRUCCIONES DE USO - DIAGRAMA DE GANTT
¿Qué es un Diagrama de Gantt?
Un Diagrama de Gantt es una herramienta visual de gestión de proyectos que muestra las tareas programadas a lo largo del tiempo. Permite visualizar el cronograma completo del proyecto, las dependencias entre tareas y el progreso de cada actividad.
Componentes principales:
• ID: Identificador único de cada tarea
• Tarea: Nombre descriptivo de la actividad
• Responsable: Persona asignada a la tarea
• Fecha Inicio/Fin: Período de ejecución
• Duración: Días necesarios para completar
• Progreso: Porcentaje de avance (0-100%)
• Estado: Pendiente, En Progreso, Completado
Códigos de color en el cronograma:
🟢 Verde: Tarea completada (100%)
🔵 Azul: En progreso (50-99%)
🟠 Naranja: Iniciada (1-49%)
⚪ Gris: Pendiente (0%)
Cómo usar esta plantilla:
1. Modifique las fechas de inicio del proyecto según sus necesidades
2. Actualice los nombres de las tareas según su proyecto específico
3. Asigne responsables a cada tarea del equipo
4. Ajuste las fechas de inicio y duración de cada actividad
5. Actualice regularmente el progreso de cada tarea
6. Cambie el estado según el avance: Pendiente → En Progreso → Completado
7. Revise visualmente el cronograma para identificar solapamientos
Fases del proyecto incluidas:
• Fase 1: Planificación - Definición inicial del proyecto
• Fase 2: Diseño - Arquitectura y prototipos
• Fase 3: Desarrollo - Implementación técnica
• Fase 4: Pruebas - Validación y control de calidad
• Fase 5: Implementación - Despliegue y capacitación
Consejos para una gestión efectiva:
✓ Actualice el diagrama semanalmente para mantenerlo preciso
✓ Identifique dependencias críticas entre tareas
✓ Comunique cambios en el cronograma al equipo inmediatamente
✓ Use las fases para organizar tareas relacionadas
✓ Revise regularmente las tareas atrasadas
✓ Mantenga márgenes de tiempo para imprevistos
Beneficios del Diagrama de Gantt:
• Visualización clara del cronograma completo del proyecto
• Identificación rápida de solapamientos y cuellos de botella
• Seguimiento preciso del progreso de cada tarea
• Mejora en la asignación de recursos y responsabilidades
• Comunicación efectiva con stakeholders
• Facilita la toma de decisiones informadas
Plantilla creada para gestión profesional de proyectos